项目支出绩效自评报告

项目名称：市区巩卫双月考评奖励经费

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021年5月25日

一、基本情况

（一）项目概况

按照市委、市政府的部署，市巩卫办牵头组织市城综局、市住建局、市卫生健康局、市市场监管局、市卫生监督所、市疾控中心、市健教所、市爱卫办等部门，根据《国家卫生城市标准（2014版）》，将巩卫工作划分为市容环卫管理、市容秩序管理、建筑工地管理、四小行业管理、食品安全管理、农贸市场管理、爱卫组织及社区单位卫生管理、病媒生物防制、健康教育及促进9个考核项目，制定统一的考核标准，由各责任单位组成专家考核组采取单月暗访、双月明检的形式对各区巩卫工作开展考核。每两月进行一次评分排名，召开双月考评工作会，媒体通报排名情况，考评结果及整改情况还进入市委督办系统监控，并作为年度“四个全面”绩效考核内容。对每双月总分获得前3名的区由市财政分别拨付30万元、20万元、10万元的经费奖励，对年度总评获得前3名的区分别拨付70万元、50万元、30万元的经费奖励。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据：根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市区市容卫生和秩序管理考核评比办法（试行）的通知》（湛府办〔2013〕8号）、《关于调整湛江市区市容卫生和秩序管理考核评比办法（试行）有关条款的请示》（湛创卫办〔2013〕联字21号）的规定，按要求落实市区巩卫双月考评奖励相关工作。

2.项目基本性质及建设规模：巩卫双月考评奖励经费主要作为巩卫工作奖励资金，建立健全的长效工作机制。从2013年起市财政每年安排510万元专项资金，作为巩卫双月考评奖励资金。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

（1）可行性：为充分发挥网络化的作用，促使各项巩卫任务落到实处，我市不断提升巩卫监督体系，不断完善巩卫工作制度，在出台《湛江市国家卫生城市管理规范》《湛江市城区市容环境卫生管理条例》《湛江市“五城同创”工作问责暂行办法》等规范性文件的基础上，进一步完善了双月考评机制，提高各区各单位巩卫的积极性。双月考评是根据《国家卫生城市标准》的8大项内容要求，把考评延伸到巩卫每一个项目的每一个指标，深入到每一个街道每一个单位。通过“日巡查、周小结、月通报、双月考评、专项考核”，坚持做到常态化执行。

（2）必要性：根据国家卫生城市评审与管理办法，国家卫生城市每3年复审一次。为最大化地发挥考评监督机制的优势，奖励机制的设置是十分必要的，通过以评促改，以奖代补，可以充分调动各区巩卫工作的积极性，进一步推动巩卫工作的长效化、常态化落实。

（3）论证过程：自2013年开展的市区巩卫双月考核实施过程中验证。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况

1.项目绩效总目标：市、区两级财政于2021年2月底完成各区巩卫双月考评奖励经费的拨付；

2.项目阶段性目标：市、区两级财政按每双月完成各区巩卫双月考评奖励经费的拨付；

3.项目预期投入情况：巩卫双月考评奖励经费预计投入510万元。

4.预期主要的经济、政治和社会效益：全面提升市区市容环境卫生管理质量和城市品位，逐步接近省域副中心城市管理水平。

（二）项目评价工作过程

1.选用评价指标和评价方法的原则和依据:评价指标是根据湛江市财政局、湛江市审计局、湛江市监察局、湛江市人事局《关于印发湛江市财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（湛财评〔2007〕8号）和《关于开展2014年度市级财政支出项目绩效评价的通知》的要求，结合我办实际情况，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：市区巩卫双月考评奖励经费当年支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

绩效评价指标：完成率＝（实际完成÷计划完成）×100%

本行业专项指标：完成率不低于100％

2.现场勘验、检查、核实的情况：通过暗检和明检相结合、普检和抽检相结合、综合检查和专项检查、督查和督办相结合，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、经开区等5个区建成区区域列入考核，对其进行奖励。

（三）项目执行基本情况

1.项目的进展及绩效总目标和阶段性目标的完成情况：2020年共按照6个双月考评成绩及年终成绩综合汇总，由市财政分7次核拨共计510万元奖励经费至各区。

2.项目总投入情况：项目预期投入510万元，并由市财政安排资金核拨各区财政局。

（四）项目的实际支出情况

时间：2020年度                                                             单位：万元

| 辖区 金额 时间 | 1-2月 | 3-4月 | 5-6月 | 7-8月 | 9-10月 | 11-12月 | 年度总评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤坎区 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 30 |
| 霞山区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 麻章区 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 坡头区 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 |
| 经开区 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| 合计：510 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）项目财务管理状况

严格按照《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市区市容卫生和秩序管理考核评比办法（试行）的通知》（湛府办〔2013〕8号）、《关于调整湛江市区市容卫生和秩序管理考核评比办法（试行）有关条款的请示》（湛创卫办〔2013〕联字21号）的规定，根据考评实施进度及时向财政请款。

（六）项目管理制度及执行情况

《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市区市容卫生和秩序管理考核评比办法（试行）的通知》（湛府办〔2013〕8号）、《关于调整湛江市区市容卫生和秩序管理考核评比办法（试行）有关条款的请示》（湛创卫办〔2013〕联字21号）、《关于完善国家卫生城市管理工作双月考核的通知》（湛巩卫办〔2019〕1号）相关工作要求执行。

(七)项目绩效目标实现的自我评价

1.评价基本指标分析 ：

市区巩卫双月考评奖励经费2020年支出率：项目实际支出510万元，财政实际拨款（收入）510万元，当年支出率达100%；

2.评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报

基本指标对比分析：

(1) 市区巩卫双月考评奖励经费项目支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%（510万元÷510万元×100%=100%）。

绩效指标对比分析：

完成率＝（实际完成核拨经费÷计划完成核拨经费）×100%（510万元÷510万元×100%=100%）。

3.绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等

双月考评制度是我市巩卫工作落实的重要抓手，是抓细抓实层层落实到底的机制保障。双月考评机制不仅体现在日常工作中，更体现在城市卫生管理突发事件处理的工作统筹中。如湛江几乎每年都会遭受台风侵袭，台风过后就会不同程度给城市环境留下创伤。但每次台风后，市巩卫办、市爱卫办都能够立即响应市委市政府全面消除台风灾痕工作要求，迅速组织联动全市各单位到巩卫挂点街道开展大扫除及除“四害”工作，并且出动双月考核专家组，开展考评督导，促进城市消除灾痕工作落到实处；每年市巩卫办、市爱卫办还联合组织开展迎国庆、迎新年等环境卫生大扫除，并对各地落实情况进行考评，作为附加分纳入双月考评并向全市通报，确保了市民群众在干净、健康、和谐的环境中欢度佳节。我市的巩卫工作稳步有序扎实推进，国家卫生城市复审和暗访工作都取得优异的成绩，卫生创建工作积极推进，近年来我市无登革热、H7N9等传染病疫情大爆发。 2020 年新冠疫情防控工作中，我们结合双月考评机制在全市持续开展爱国卫生专项行动，全面加强农贸市场、集贸市场、 批发市场等各类重点场所的综合整治，落实各种环境消毒措施，督促各农贸市场和活禽市场严格落实日常保洁制度和活禽销售“1110”制度，取得了较好的防控成效。同时，通过针对巩卫重点、难点问题开展专项考核从而最大化地发挥考评监督机制的优势，有力推动了专项整治工作。

4.项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

目前，巩卫双月考评均由政府相关职能部门牵头作为考核工作的实施主体，由各区负责组织开展整改，每月各区整改情况纳入下个月考评评分，建立了一套“综合统筹，条块结合，以块为主，上下联动，齐抓共管”的网格化工作体系。今后国家卫生城市复审工作不再是三年一审，将是一年一评，我市考核监管属于随机考核、作业标准评价考核，达不到全面监管的效果，应该尽快建立完善的考核监管体系，定期在市委、市政府常委会上对考评情况进行通报，并将各区巩卫双月考评整改工作纳入市委、市政府督察室重点督办事项，确保整改措施落到实处。

5.项目的后续工作安排和有关建议

（1）进一步完善对各区的资金使用监管体系，定期对各区资金使用明细进行监管，确保巩卫考核奖金专款专用。

（2）完善考核制度，结合双月考核实际情况，调整检查量化考评标准。

（3）建议定期由市领导在市委、市政府常委会上对考评情况进行通报，并将各区巩卫双月考评整改工作纳入市委、市政府督察室重点督办事项。

三、绩效自评结果

自评分数100分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

详见项目支出绩效自评基础数据表。