项目支出绩效自评报告

项目名称：环卫市场化考评奖励经费

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021年5月22日

一、基本情况

（一）项目概况

按照市政府统一部署和工作安排，湛江市市区环卫市场化运作是于2015年4月全面启动实施。相关工作由市政府组织各区政府（管委会）、原市城市综合管理局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房和城乡建设局、市创卫办、市采购中心等相关职能部门前后召开7次专题会议研究后，明确环卫市场化各项要求，于2016年1月顺利完成各区环卫市场化的移交，全面实现我市市区环卫市场化运作。根据原王中丙市长于2016年4月14日召开的市区环卫作业市场化工作座谈会（会议纪要[2016]55号）明确，各区政府（管委会）是落实辖区环卫作业监管考核责任的主体单位，辖区环境卫生监管考核工作以区为主，为此，在市区环卫市场化的监管考核过程中，各区主要对环卫市场化公司进行考核，并与其辖区的作业经费挂钩。我局负责对各区环卫管理工作进行业务指导和考核，通过环卫作业市场化考评奖励工作机制（每年市财政安排1000万元奖励金，按照考核结果排名奖励环卫市场化公司），对各区市容环境卫生相关工作进行考核，考核结果作为奖励各区环卫市场化公司奖励依据，进一步完善环卫市场化竞争激励机制。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据：根据2016年8月30日市政府各级领导的批示精神（办文呈批表P16146），我局于2016年11月24日正式印发《湛江市城市综合管理局关于印发湛江市区市容卫生奖励办法（试行）的通知》，按要求落实市区市容环境卫生考核奖励相关工作。

2.项目基本性质及建设规模：环卫市场化考评奖励经费主要作为各区环卫作业市场化奖励资金，建立健全的市场化竞争机制。从2016年起市财政每年安排1000万元专项资金，作为环卫作业市场化奖励资金

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

（1）可行性：湛江市区开展卫作业市场化考核奖励工作是可行且十分必要的，在环卫作业市场化过程中通过日常考核奖励，有效加强监管，提高各区市场化公司的主观积极性，进一步提升市容环境卫生管理水平。

（2）必要性：奖励机制的设置是十分必要的，日常考核监管只罚不奖，各区市场化公司积极性不高，考核仅扣罚经费可能会造成市场化公司及环卫作业人员消极怠工问题，极易形成恶性循环，建立考核奖励经费，通过环卫作业市场化考评奖励工作机制，对各区市容环境卫生相关工作进行考核，考核结果作为各区环卫市场化公司的奖惩依据，进一步完善环卫市场化竞争激励机制。因此，取得了较高的经济效益。

（3）论证过程：自2016年1月开展的市区市容环境卫生考核实施过程中验证。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况

1.项目绩效总目标：市、区两级财政于2020年12月底完成各区环卫市场化公司奖励经费的拨付；

2.项目阶段性目标：市、区两级财政按季度完成各区环卫市场化公司奖励经费的拨付；

3.项目预期投入情况：环卫市场化考评奖励经费预计投入782.4万元。

4.预期主要的经济、政治和社会效益：全面提升市区市容环境卫生管理质量和城市品位，逐步接近省域副中心城市管理水平。

（二）项目评价工作过程

1.选用评价指标和评价方法的原则和依据:评价指标是根据湛江市财政局、湛江市审计局、湛江市监察局、湛江市人事局《关于印发湛江市财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（湛财评〔2007〕8号）和《关于开展2014年度市级财政支出项目绩效评价的通知》的要求，结合我单位实际情况和城市市政道路作为定性指标，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：环卫市场化考评奖励经费当年支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

绩效评价指标：完成率＝（实际完成÷计划完成）×100%

本行业专项指标：完成率不低于100％

2.现场勘验、检查、核实的情况：通过暗检和明检相结合、普检和抽检相结合、日检与夜检相结合、综合检查和专项检查、督查和督办相结合，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、开发区和南三区六个区市财政认可的建成区区域列入考核，对其环卫作业市场化中标公司进行奖励。

（三）项目执行基本情况

1.项目的进展及绩效总目标和阶段性目标的完成情况：2020年共按照4个季度考评成绩及年终成绩综合汇总，由市、区两级财政分5次核拨共计1000万元奖励经费至各区环卫市场化单位。

2.项目总投入情况：项目预期投入1000万元，并由市财政安排资金核拨各区财政局。

（四）项目的实际支出情况

单位：万元

| 考核时间段 | 建成区 | 镇街 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一考核季（19年12月至20年2月） | 160.00 | 30.00 | 190.00 |  |
| 第二考核季（20年3月至20年5月） | 160.00 | 30.00 | 190.00 |  |
| 第三考核季（20年6月至20年8月） | 160.00 | 30.00 | 190.00 |  |
| 第四考核季（20年9月至20年11月） | 160.00 | 30.00 | 190.00 |  |
| 2020年年终 | 160.00 | 80.00 | 240.00 |  |
| 合 计 | 800.00 | 200.00 | 1000.00 |  |

（五）项目财务管理状况

严格按照《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》（湛城综﹝2018﹞221号），《湛江市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》等制度，根据工程进度及时向财政请款。

（六）项目管理制度及执行情况

严格按照《湛江市区市容卫生奖励办法（试行）》以及《湛江市2019年市区市容环境检查评价暂行办法》相关工作要求执行。

(七)项目绩效目标实现的自我评价

1.评价基本指标分析 ：

环卫市场化考评奖励经费2020年支出率：项目实际支出1000万元，财政实际拨款（收入）1000万元，当年支出率达100%；

2.评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报

基本指标对比分析：

(1) 环卫市场化考评奖励经费项目支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%（1000万元÷1000万元×100%=100%）。

绩效指标对比分析：

完成率＝（实际完成核拨经费÷计划完成核拨经费）×100%（1000万元÷1000万元×100%=100%）。

3.绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等

根据原王中丙市长于2016年4月14日召开的市区环卫作业市场化工作座谈会（会议纪要[2016]55号）明确，各区政府（管委会）是落实辖区环卫作业监管考核责任的主体单位，辖区环境卫生监管考核工作以区为主，试行区长（主任）负责制，各区政府（管委会）牵头成立环卫工作监管考核小组，完善市区环卫作业监管考核机制。为此，在市区环卫市场化的监管考核过程中，各区主要对环卫市场化公司进行考核，并与其辖区的作业经费挂钩。我局负责对各区环卫管理工作进行业务指导和考核，通过环卫作业市场化考评奖励工作机制（每年市财政安排1000万元奖励金，全部奖励给环卫市场化公司），对各区市容环境卫生相关工作进行考核，考核结果作为奖励各区环卫市场化公司奖励依据，进一步完善环卫市场化竞争激励机制，提升机械化作业率，加大道路保洁及垃圾清运力度，减少垃圾污染现象，全面提升市区市容环境卫生管理质量和城市品位，获得了市民的高度认可。

从经济效益上看，在此次市场化过程中，建立了较为有效的环卫作业市场化激励机制和考核制度。通过环卫作业市场化考评奖励工作机制，对各区市容环境卫生相关工作进行考核，考核结果作为各区环卫市场化公司的奖惩依据，进一步完善环卫市场化竞争激励机制。因此，取得了较高的经济效益。

从社会效益上看，在此次市场化过程中，收集点垃圾及时清理、中转站垃圾及时运转，为市民提供干净舒适的生活环境，减少环境污染带来的各种问题。与此同时，各区环卫市场化公司能够配合湛江市做好创文、巩卫、创园等各项迎检市容环境卫生的保障工作。因此，取得了较好的社会效益。

从环境效益上看，自实行市场化以来，市区主要道路市容环境卫生质量得到了进一步提升，环卫精细化作业水平也有所提高。在全面提升了市区环卫作业机械化清扫率的同时，各区环卫市场化公司能够严格按照市容环境卫生管理标准落实各项工作，主要道路的日常保洁、清冲洗、人行道打磨及应急处置落实到位，主次干道全面消除了堆状垃圾和袋装垃圾乱堆无人清理的现象。因此，取得了较好的环境效益。

4.项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

目前，市、区两级考核均由政府相关职能部门作为考核工作的实施主体，缺乏市民测评，未引入专业的第三方进行监督考核，考核结果的客观性某种程度受考核时间、频次、专业知识及个人素质制约。湛江市环卫作业市场化的考核监管属于随机考核、作业标准评价考核，达不到全面监管的效果，应该尽快建立完善的考核监管体系，通过引进专业的第三方监管单位，对中标公司的考核监管实现与市场化作业全时段、内容全覆盖。

5.项目的后续工作安排和有关建议

（1）进一步完善环卫作业市场化中标公司的资金使用监管体系。为了全面做好第二轮环卫作业市场化服务的前期相关工作，建议各区再次对辖区第二轮环卫作业市场化服务项目内的具体工作量重新进行全面统计核对，特别是对数据误差及增加工作量部分，需要进行全面的统计说明，可以委托第三方专业机构按照原项目基础数据全面、准确进行复核测算。在此基础上，第二轮环卫作业市场化服务项目经费的测算，先是确保全部工程量与经费投入能够一一对应，彻底清楚原市场化合同中有作业工程量或作业标准要求，无具体经费投入的项目，以及个别重复投入的项目。其次，在招标过程中，建议在招标文件中明确需要对资金使用明细进行监管，并在最后的采购合同中明确体现。同时，在第二轮环卫作业市场化过程中，定期对企业的资金使用明细进行审计和监管，并将结果纳入考核体系中。

（2）完善考核制度。结合市场化运作实际情况，调整检查量化考评标准。建议将资金监管、人员配置、设备配置、宣传教育等环节均纳入考核体系中。也可借鉴其它先进城市环境卫生管理经验，建立长效检查考核机制。引入第三方监管机构，对城市环境卫生管理进行动态测评，从全局上更精准、更认真分析出主要问题，研讨如何提高薄弱环节的环境卫生问题，制定提升计划并切实落实到实际行动中。

三、绩效自评结果

自评分数100分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

详见项目支出绩效自评基础数据表。