整体绩效自评报告

评价年度：2022年度

评价单位：湛江市城市管理和综合执法局(本级)

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2023.04.08

根据《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2023﹞2号）要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度湛江市城市管理和综合执法局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位，实行财务独立核算。13个下属二级预算单位；机构编制部门核定人数158人、年末在职人数145人、离退休人数98人、外聘临时工人数1人；本单位工作职能主要如下：1.贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；2.编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；3.编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；4.负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；5.负责全市数字化城市管理工作；6.负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7.负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；8.组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；9.负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10.承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

- 1.推进市政道路建设，改善市民出行条件。完成北站路、康强路等8条市政道路新改建工程和海滨大道创建平安文明示范路创建工程，全力推进调顺东二路、军港大道、建设路等项目建设工作，进一步提升路网密度、通达性和道路交通安全环境，缓解中心城区交通压力。

- 2.推进园林绿化建设，提升城市绿化景观品质。聚焦“公园城市”战略，以人为中心，用高品质的城市空间，营造更优质的生活环境。建成湛江首座以青少年儿童游乐、健身、运动为主题的碧海社区体育公园向市民开放，获得市民喜爱和广泛好评。贯彻落实《广东省2022年“口袋公园”建设实施方案》，切实将“口袋公园”建设作为拓展绿色公共空间、方便群众就近游园的重要手段，作为持续为群众办实事、提升城市幸福指数的重要内容，建成湛江五行中草药公园、三佰洋游园等13个小游园，完成霞山观海长廊3公里碧道建设，加快推进观海长廊（霞山段）大草坪公厕升级改造、南国热带花园及银帆公园应急避难场所建设项目、南柳公园、城市精细化管理（南国热带花园）示范项目等前期工作，不断提高城市绿化景观品质，提升城市形象。

- 3.推进环卫照明设施建设，改善居民城市生活环境。完成湛江市生活垃圾处理场渗滤液处理系统更新改造（一体化）项目和应急飞灰填埋场工程，全力推进生活垃圾分类收运处理设施建设，加快推进市区餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目建设，完成开发区、霞山区2座小型厨余垃圾处理站采购和3座垃圾中转站、22座公厕的新改建，补齐环卫设施建设短板，解决民生难题。完成东坡荔园辅道和清风苑管理中心配套路灯项目建设，实施照明设施补短板项目（373省道等道路）以及路灯、园灯、景观灯排危改造项目，补全照明设施，提升夜景景观水平，保障市区路灯运行正常。

- 4.推进城市管理平台优化升级，逐步打造“智慧城管”。加快推进城市运管服务平台优化升级、湛江市交通大数据决策支持系统（二期）和慧环卫监督信息化系统，持续推进物联网、智能传感器等设备建设。启动湛江市智慧古树名木保护监测系统建设，加强对城市各领域不同时空大数据的深度协同融合与动态跨领域智能分析研究。

- 5.更新治理理念，示范创建带动，不断提升城市服务品质

- （1）开展示范创建，突出示范“样板”带动作用。学习借鉴各地开展城市管理星级创建经验做法，结合我市城市管理工作特点，积极开展试点示范，树立先进典型。制定了示范创建工作方案和评比标准，开展了“最美城市管理人”“最美小游园”“最美公园”“垃圾分类时尚小区”“最美公厕”5个“最美”系列，以及“门前三包示范街道”“环卫保洁示范街道”“市政道路维护示范街道”“市容秩序维护示范街道”“行道树修剪维护示范路”5个“示范”等创建工作，充分发挥示范“样板”效应和带动作用，形成可复制、可推广的机制、标准和规范，推动城市精细化管理上台阶。

- （2）提升园林景观品质，打造城市精品环境。一是深入贯彻习近平生态文明思想，落实《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》，配合修订《湛江市古树名木保护管理办法》，为我市古树名木及其生境保护管理提供科学依据和制度保障。加强园林绿化审批事中事后监管，编制出台《湛江市城市管理和综合执法局绿化行政审批事中事后监管制度（试行）》，进一步规范绿化类行政许可事项工作流程，完善监管手段，提高事中事后监管的效率和执行力，构建权责明确、简约高效的全流程闭环监管体系。二是制定园林绿化养护检查办法，通过园林基层单位交叉检查促进养护工作制度化、规范化，取长补短，促进养护技能提升。三是加强行道树常态化养护，引进行业前沿日常养护机械设备，创新工艺技术，实施市区公园绿地病媒生物防治、棕榈科植物病虫害防治及复壮，常态化保持园林绿化优美景观。四是完成银帆公园造型三角梅采购，进一步提高银帆公园三角梅品质和档次，逐步打造三角梅主题公园。做好国庆、春节等重大节庆、重大活动花卉景观保障，提高花卉布置水平，完成2022年市区公园春节花展、“五一”、国庆重大活动花卉布展工作，打造了一批深受市民喜爱的园林绿化赏花观景打卡热门景点。

- （3）做细市政道路设施维护，保障市民出行道路安全。一是完成20个路段约44.1公里的续建项目市区排水管渠清疏，推进道路维修补强（一期）、道路及人行道升级改造工程（一期）和市区7座市政桥梁维修加固工程，完成海田路、人民大道海北路交叉口等路段维修补强。坚决维护好“脚底下的安全”，加强人行道、非机动车道、机动车道平整度及排水窨井盖维修和更换，确保道路平整安全。今年共维修混凝土路面5709平方，修补沥青路面2.8万多平方，修复人行道2.6万多平方，修复侧石7644.57米。二是持续跟踪推动代建项目文保河（海滨大道至出海口段）截污及水体改造项目，牵头完成华田路赤坎污水主管破损路面下陷应急抢修和岭南师范学院片区污水排入寸金桥公园“神仙湖”造成污染问题整治，调研摸底2022年市区排水设施整治工程和市政道路安全检测项目。三是顺利完成了湛江市第一次全国自然灾害综合风险普查市政道路、市政桥梁调查县级数据录入工作，共计完成湛江市辖区804条市政道路、113座市政桥梁的数据录入。四是加强市区防汛排涝，重点针对城区防洪内涝易发点落实防范措施，严格按照韧性城市建设要求，切实做好城市内涝“一点一策”治理。编制形成《湛江市提高城市内涝防御能力建设工作方案》和《湛江市城区重点防汛易涝点防汛排涝应急预案》初稿报市政府审定。牵头开展昌大昌片区应急排水，制定《霞山昌大昌片区（海滨大道与绿村路）易涝点应急排水工作方案》，成立领导小组和专班，快速响应，排除降雨积水影响，保障城市畅通和人民财产生命安全。同时，全面加强排水管网日常维护管理，严格落实排水主管渠道日常巡查，积极开展污水管道疏通，定期清理雨水井和检查井，及时更换破旧“四防装置”，今年累计疏通管道7.3万米，清疏修复检查井、雨水口3.3万座次，更换安装四防装置、防坠网约5500座次，有效确保市政道路排水管道畅通，从源头减少水体污染。

- （4）加强市区环境卫生管理，打造干净整洁市容环境。一是规范环卫作业标准和考核管理，印发实施《湛江市环卫精细化作业标准》，抓紧组织修订《湛江市市区门前三包管理办法》，积极推进《湛江市市区环境卫生检查评价办法》编制，不断提高环卫精细化作业水平。二是稳步提高环卫质量，结合我市创文巩卫、垃圾分类等工作要求，高标准推进第二轮环卫市场化工作。自9月1日市区全面启动第二轮环卫市场化以来，各区环卫服务企业增加投入了大量的人力和机械设备，积极推进环卫设施设备提档升级，提升精细化作业水平，提高建成区道路机械化作业率，市区环境卫生得到明显改善。三是切实强化日常监管，以创文巩卫检查标准和第二轮市场化作业要求，加强各区环卫作业监管，定期组织人员对各区清扫保洁和垃圾收运作业进行检查指导，及时反馈存在问题，确保各区环境卫生质量不断改善。同时加强对市生活垃圾处理场、渗滤液处理车间、市生活垃圾焚烧发电厂等生活垃圾处理单位、企业的日常监管，采取日常巡查、周例会和月小结等方法，及时了解掌握运营企业的运营状况和存在问题，及时解决不安全、不稳定因素，确保运营安全、达标。

- （5）加大城管执法力度，不断提升城市管理综合执法效能。一是加强全市城管综合执法工作指导和监督。在日常执法工作中采取印发专项工作《通知》《实施方案》《意见函》等书面方式，或通过粤政易工作信息群等渠道，准确快速传递城管执法督办信息，分享学习城管执法相关法律、业务知识，多方式、多渠道指导各县（市、区）城管综合执法工作。通过直接指导、参与配合各区城综局开展专项城管执法工作，强化业务指导作用。针对一些跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，坚持做到领导到位指导督促、专人实地调查、专题组织研究、全程跟进落实。如海滨宾馆门前北侧三角地整治工作、保利西海岸花园违建问题查处工作等。二是严格落实规范公正文明执法要求。继续巩固深化“强转树”专项行动，抓实抓细抓好政治素质、队伍管理水平、执法能力、服务质量的提升。严格执行持证执法，坚持包容审慎监管方式和服务优先“721”工作法，柔性教育与严格执法并重，初步搭建女子执法中队架构，组织女子执法中队开展以“宣传服务、精细管理、柔性执法”为核心的新时代城管综合执法，打造服务型城管执法队伍。落实“谁执法谁普法”责任，把“谁执法，谁普法，边执法，边普法”贯穿于日常执法巡查工作中，积极推动、形成全社会支持城管执法的良好氛围。实行行政执法过程全记录，主动按时公开行政执法信息，严格落实重大行政执法决定法制审核要求。2022年，我局共通过省行政执法信息平台主动公开我局行政处罚决定信息11条。三是严格城管综合执法，全面落实行政执法责任。“科学规范、疏堵结合”常态化治理市容环境秩序有成效。指导各区结合辖区实际情况因地制宜设置临时经营规范疏导区域，科学有序，多方联动，齐抓共管，进一步规范疏导市区临时占道经营摊档。如统筹组织坡头区以奥体中心原现有夜市为基础，作为夜市形象提升、规范管理试点，做好示范作用。采取日常巡查整治与重点专项整治、机动拉网巡查与定点定时维护、数字智慧监控与网格精细管理、严管密控与科学疏导等多种结合措施，加大对市区市容环境卫生秩序的管控力度，市容环境秩序显著改善，为我市多个重大活动、高（中）考期间护考、上级部门创文检查做好市容环境保障。全年清理城市“六乱”约12.14万宗，小广告约18.73万张，拆除违章广告招牌1667宗3422平方米，市容环境秩序显著改善。“零容忍、硬手腕、严整治”持续治理违法建设有效果。以重点项目范围及周边的新增违法建设为整治重点，坚决遏制违法建设蔓延势头，不断推进2022年治理违法建设70万平方米目标的完成。全年治理违法建设约79.88万平方米，其中拆除违法建设约50.4万平方米，治理进度为114.11%，提前超额完成省下达的违法建设治理目标。强化违建治理责任追究监督力度，加快推进《湛江市区查处违法建设责任追究暂行办法》的出台。积极开展住建领域行业安全专项执法。对照住建领域行业安全工作要求，指导督促各区城综部门主动配合住建部门开展整治，2022年接收并转办市住建局通报违法线索24次，组织参加住建领域安全生产隐患排查专项执法7次。

- （6）加强统筹部署，持续推进生活垃圾分类工作。紧盯住建部、省住建厅的生活垃圾分类年度工作目标及评估指标要求，以示范创建为主线，高质量做好上级检查评估工作。加强日常工作的协调沟通，深入县(市、区)、街道(镇)、社区、各单位开展检查督导。大力开展示范片区建设，完成赤坎民主街道霞山的海滨街道等7个示范街道(镇)的创建工作。通过采购第三方技术服务，组织第三方对11个县(市、区)实施季度评估，大力推动工作落实，有效推进我市生活垃圾分类整体工作的开展。组织开展3场生活垃圾分类专题培训，进一步提高各县(市、区)、各单位开展生活垃圾工作管理水平和业务水平。加大生活垃圾处理费征收力度，实现同比稳增长。加大对新增水表和自运生活垃圾单位的核查力度，追缴生活垃圾处理费53.78万元。

- 6.全面从严治党，树立形象，打造干净廉洁干事创业城管队伍

- （1）加强党建引领。对标新时代党的建设总要求，大力落实新一轮基层党建三年行动计划，积极实施“四大工程”，努力推动我局党建高质量发展。筑牢政治意识，开展12次中心组理论学习，先后邀请2名教授“走进来”开展专题宣讲。严肃党内政治生活，认真执行“三重一大”制度、“三会一课”等制度，不断提高党员干部的思想境界和政治觉悟。利用传统节日端午节、七夕节广泛开展革命传统和形势政策教育，增强党组织的吸引力和感染力。巩固建党基础，大力培树党建特色品牌，《让“夕阳红”更美更精彩》作品参加湛江市直机关第五届改革创新大赛，获得一等奖好成绩，进一步提升我局党建工作的知名度和影响力。借助市委党校平台开展了党支部书记和党务专干培训，进一步提升党务工作者履职能力和水平。全面落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态“南大门”。

- （2）狠抓党风廉政建设责任制落实。签订了《2022年党风廉政建设责任书》工作，开展提醒谈话、警诫谈话，共计开展提醒谈话5人次，做到问题“禁于未萌，止于未发”。深入开展警示教育和执纪问责，召开以案促改警示教育会，党内警告8人次，党内严重警告2人次，诫勉谈话8人次，调整退休待遇（降一级）1人次，政务警告处分2人次，政务降级处分（岗位等级降一级）1人次。

- （3）有序推进干部选拔任用工作。严格按照干部选任、管理、监督有关规定，着眼城市建设管理实际需要，加大年轻干部选拔任用、交流轮岗、职级晋升等工作力度，强化干部培训培养，打造一支可堪大用、能担重任的高素质干部队伍。分别提拔科级领导干部3人，晋升职级18人。完成7名任职试用期满领导干部的考察任职，南三、奋勇分局6名正、副职领导的任职定位。积极协调推进改革事项，有序开展南三分局撤销相关移交工作。完成5名公务员招录，推进局属事业单位7名专业技术干部的招聘，一定程度上缓解人员结构不合理、人才短缺的问题。

- （三）部门整体支出绩效目标

- 1.推进市政道路建设，改善市民出行条件。完成北站路、康强路等8条市政道路新改建工程和海滨大道创建平安文明示范路创建工程，全力推进调顺东二路、军港大道、建设路等项目建设工作，进一步提升路网密度、通达性和道路交通安全环境，缓解中心城区交通压力。

- 2.推进园林绿化建设，提升城市绿化景观品质。聚焦“公园城市”战略，以人为中心，用高品质的城市空间，营造更优质的生活环境。建成湛江首座以青少年儿童游乐、健身、运动为主题的碧海社区体育公园向市民开放，获得市民喜爱和广泛好评。贯彻落实《广东省2022年“口袋公园”建设实施方案》，切实将“口袋公园”建设作为拓展绿色公共空间、方便群众就近游园的重要手段，作为持续为群众办实事、提升城市幸福指数的重要内容，建成湛江五行中草药公园、三佰洋游园等13个小游园，完成霞山观海长廊3公里碧道建设，加快推进观海长廊（霞山段）大草坪公厕升级改造、南国热带花园及银帆公园应急避难场所建设项目、南柳公园、城市精细化管理（南国热带花园）示范项目等前期工作，不断提高城市绿化景观品质，提升城市形象。

- 3.推进环卫照明设施建设，改善居民城市生活环境。完成湛江市生活垃圾处理场渗滤液处理系统更新改造（一体化）项目和应急飞灰填埋场工程，全力推进生活垃圾分类收运处理设施建设，加快推进市区餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目建设，完成开发区、霞山区2座小型厨余垃圾处理站采购和3座垃圾中转站、22座公厕的新改建，补齐环卫设施建设短板，解决民生难题。完成东坡荔园辅道和清风苑管理中心配套路灯项目建设，实施照明设施补短板项目（373省道等道路）以及路灯、园灯、景观灯排危改造项目，补全照明设施，提升夜景景观水平，保障市区路灯运行正常。

- 4.推进城市管理平台优化升级，逐步打造“智慧城管”。加快推进城市运管服务平台优化升级、湛江市交通大数据决策支持系统（二期）和慧环卫监督信息化系统，持续推进物联网、智能传感器等设备建设。启动湛江市智慧古树名木保护监测系统建设，加强对城市各领域不同时空大数据的深度协同融合与动态跨领域智能分析研究。

- 5.更新治理理念，示范创建带动，不断提升城市服务品质。开展示范创建，突出示范“样板”带动作用、提升园林景观品质，打造城市精品环境、做细市政道路设施维护，保障市民出行道路安全、加强市区环境卫生管理，打造干净整洁市容环境、加大城管执法力度，不断提升城市管理综合执法效能、加强统筹部署，持续推进生活垃圾分类工作。

- 6.全面从严治党，树立形象，打造干净廉洁干事创业城管队伍。加强党建引领,对标新时代党的建设总要求，大力落实新一轮基层党建三年行动计划，积极实施“四大工程”，努力推动我局党建高质量发展、狠抓党风廉政建设责任制落实,签订了《2022年党风廉政建设责任书》工作、有序推进并完成干部选拔任用工作。

- （四）部门整体支出情况

- 1. 整体收入情况。2022年本单位年初预算批复数55310.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4598.17万元，政府性基金财政拨款收入50712.35万元。2022年本单位实际下达预算数42166.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36016.48万元，政府性基金财政拨款收入6149.69万元，实际预算下达数和部门预算差异原因详见本报告第三点绩效自评情况（二）“部门整体支出绩效指标分析”。

2.整体支出情况。2022年本单位整体支出决算数47313.42万元，其中：基本支出4972.41万元，包括人员经费支出4730.69万元和日常公用经费支出241.72万元；项目支出42341.01万元。

二、自评工作开展情况

(一)评价小组情况。绩效自评工作领导小组成员名单如下：组长：彭晖（党组书记、局长、一级调研员）、副组长：艾五星（党组成员、副局长（正处级）、二级调研员）、吴斯斯（党组副书记、二级调研员）、凌云（党组成员、副局长、市城市管理和综合执法监督支队支队长、三级高级主办）、莫秋旭（党组成员、副局长）、宾文（总工程师）、李明（党组成员、三级调研员）、张献红（党组成员、四级调研员）、叶道波（党组成员、四级调研员）；组员：余闻华（财务科科长）、李康武（建设管理科科长）、曹民（市政设施管理科科长）、李孔星（园林绿化管理科科长）、李林（数字化城市管理办公室主任）、吴建平（市容环卫管理科科长）、陈更生（城市照明与户外广告管理科科长）、梁静（总工程师室主任）、林建强（执法科科长）。

领导小组下设办公室，吴斯斯任办公室主任，财务科负责牵头组织2022年度绩效评价工作。各业务科室负责人负责本科室相关项目绩效评价具体工作，业务科室分管领导任该分管科室相关项目绩效评价组组长。结合我单位实际情况，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法；基本指标采用时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度、可持续发展。整体支出的实现程度选用整体支出完成率、“三公”经费控制率、公用经费控制率、项目当年支出完成率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

（二）自评工作过程。

1.整体支出绩效自评工作开展情况

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为确保自评报告工作有关资料的真实性、准确性和完整性，我局始终将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立2022年度绩效自评工作领导小组，进一步加强整体支出绩效自评工作的组织和领导，落实绩效自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。

我单位绩效自评工作小组统一部署绩效自评工作，制定自评工作计划，明确自评的对象包括局本级和13个局属单位，明确内容、目标和指标，梳理自评的方法、组织管理和工作程序，落实具体项目实施、运行及资金使用情况，认真撰写自评报告和结果，及时报送绩效自评相关材料。

2. 选用评价指标和评价方法的原则和依据

评价指标是根据《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1 号）精神、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26 号）、《湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》（湛财绩﹝2020﹞5号）、《转发广东省财政厅关于印发<广东省省级财政绩效评价指南的通知>》（湛财绩﹝2021﹞4号）和《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2023﹞2号）的文件要求，结合我单位实际情况，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法；基本指标采用时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度、可持续发展。整体支出的实现程度选用整体支出完成率、“三公”经费控制率、公用经费控制率、项目当年支出完成率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

整体支出完成率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%。

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

项目指标：

某一项目当年支出完成率=（当年实际支出/当年实际收入）×100%

另根据本部门职能，市政工程建设项目主要设定“造价符合标准率”，“施工质量合格率”，“项目按期完成率”，“项目竣工验收合格率”等指标，城市管理主要设定 “问题按时处置率”，“市民投诉处理满意率”，“游客满意度”等指标，公园绿地设定“绿化覆盖率”指标。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写整体绩效自评基础数据表及指标评分表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位对照《整体绩效自评指标评分表》各项指标进行自评，对工作成效进行了检查、核实、年度绩效目标总体完成情况好，自评99.25分，自评优秀等级。

- 部门整体支出绩效指标分析

预算编制情况。

（1）预算编制。

预算编制合理，符合本单位职责、市委市政府的方针政策和工作要求，资金能根据项目的轻重缓急进行分配；

预算编制规范，按要求做实做细本部门项目工作，及时储备市级部门项目；

预算编制准确，项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确。

2022年度收入预算数55310.52万元，收入预算调整数42166.17万元，收入决算数42166.17万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算调整数）/收入预算调整数×100%(取绝对值)=（42166.17 万元-42166.17万元）/42166.17万元×100%=0%,预算调整造成财政拨款收入预算数存在差异。

- 基本支出收入预算调整数5104.06万元，收入预算数

3442.88万元，调增1661.18万元。增加部分主要包括：年度绩效工资、应休未休年假报酬经费、住房补贴、驻村干部生活补贴、抚恤金丧葬费、非税工作经费、增人增资（含公积金、考核奖励金等。

- 项目支出收入预算调整数37062.11万元，收入预算数

51867.64万元，调整减少（须剔除）14805.53万元。

其一：调增预算15231.89万元：市政建设计划15222.74万元，《广东省城乡生活垃圾管理条例》印刷费3.15万元,2022年度市级河长制奖补资金(霞湖、月亮湖日常清漂保洁)6万元；

其二:财政无法按预算下达资金，调减预算961.31万元：《园林环卫工人慰问金》44.29万元，《购置执法制式制服》28万元，《清洗非法小广告专项经费》2.01万元，《办公用房租金》24.38万元，《城管执法经费》41.25万元，《垃圾收费办工作经费》0.03万元，《2021年非税工作经费》55.44万元，《2022年非税工作经费》2.38万元，《湛江市排水防涝信息管理系统维护费》50万元，《数字化城市管理系统升级与维护费》0.24万元，《精细化工程》400万元，《新增办公用房修缮》143.42万元，《市区市政设施公众责任险》50万元，《数字化城市管理办公室运行经费》119.87万元；

其三：转移支付资金调减29076.1万元：《市区主干道重要节点时花种植经费》400万元、《代收生活垃圾处理费手续费》688.51万元、《公共自行车运维补贴》664万元、《环卫作业市场化经费》23000万元、《各区环卫作业日常运作经费》2627.59万元、《环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费》1000万元、《市政设施下放维护管养费》696万元。

2.预算执行情况。

（1）建立健全制度。重视制度建设，将内控规范渗透到单位活动的全过程。一是加强建设项目管理。内控规范的基本原则要求单位内部的经济活动进行全面控制，作为城市建设管理单位，加强对建设项目的管理是落实内部控制工作的重要组成部分。为进一步规范市政工程建设项目的管理行为，加强项目建设环节和过程监管，确保工程质量，根据有关法律、法规、规章的规定，制定《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》，对项目从完成审批立项到通过竣工验收期间实施的全过程进行管理。二是进一步规范财务管理制度。财务管理的制度化、规范化是内部控制规范工作的重中之重，对于整个单位的经济活动和防范业务风险都起着至关重要的作用。根据《湛江市城市管理和综合执法局机关财务管理制度》，针对公务接待、差旅费、公务卡使用、现金使用、政府采购内部控制管理等方面制定对应的管理制度进行规范。

（2）支出管理。

①支出完成率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%，本单位年度实际支出47313.42万元，财政批复预算数55310.52万元，财政下达预算数47448.53万元，其中年初实际下达预算数42166.17万元，年初结转和结余5282.36万元，本单位支出完成率=47313.42/（5282.36+42166.17）×100%=99.72%。

②结转结余率=当年度结转结余额/当年度收入总额×100%，

本单位当年度结转结余额135.11万元，当年度收入总额=（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）=5282.36+36016.48+6149.69=47448.53万元，结转结余率=135.11/47448.53×100%=0.28%。

- 国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量

资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%，根据2022年决算报表财决01-1表，2021年度结转结余资金15.84万元（已剔除当年12月下达数据），2022年度结转结余资金135.11万元，其中132.85万元属于12月下达资金，应予以剔除，故2022年度结转结余资金2.26万元，本单位国库集中支付结转结余存量资金变动率=（2.26÷15.84-1）×100%=-85.73%。

资金下达合法性，本单位专项转移支付由市财政局直接支付给各区财政局或者相关单位；本单位于2022年01月28日接到财政部门批复的本部门预算《关于批复2022年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号），于2022年02月10日按时向所属各单位批复预算。

政府采购执行率。政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%，本单位政府实际采购金额481.29万元，其中：政府采购货物支出328.54万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出151.13万元；采购计划金额581.01万元，政府采购执行率=481.29/581.01×100%=82.84%。

财务合规性。根据《关于批复2022年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号）和《2022年市政建设计划》，我单位资金支出规范，按照“财政拨款支出”进行明细核算，按照“基本支出”和“项目支出”进行明细核算：基本支出4972.41万元，项目支出42341.01万元。基本支出严格按部门预算均衡执行，确保预算严格有效执行。建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到专款专用，转账核算，及时拨付。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（3）项目管理。

1. 工程管理费

根据《关于批复2022年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号）文件，2022年预算安排234万元，实际分配下达234万元，实际到位资金234万元，实际支出234万元，项目当年支出率100%，主要用于管理性质的开支，包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、办公费、差旅费、固定资产使用费等，推进城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理等工作。

2. 数字化城市管理办公室运行经费

根据市政府办文编号：P16296，2022年度预算安排752.26万元，实际到位资金632.39万元，实际支出632.39万元，其中：数字化城市管理信息采集社会化服务支出359.62万元，湛江市数字化城市管理办公室坐席员工资、办公费、网络费等支出272.77万元，此项目当年支出完成率100%。其中数字化城市管理信息采集社会服务费按照政府采购程序，向市财政局报送采购计划，按照《政府采购法》、《合同法》的规定进行招投标，签订采购合同。另根据《湛江市数字化城市管理采集员服务监督考核工作方案》进行考核，该项目属于延续项目。

数字化城市管理办公室运行经费绩效指标完成情况:数字城管共采集处理城市管理问题14.4万条/年，发现问题有效性99.60%，问题按时处置率99.07%，环境卫生类问题按时处置率99.6%，城市管理问题按时处置率99.9%，生态环境类问题按时处置率99.9%,市容环境类问题按时处置率100%,市民投诉处理满意率（%）100%。

- 3.市区节日花展和重大活动摆花

根据《关于批复2022年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号）文件，2022年预算安排250万元，实际分配下达250万元，实际到位资金250万元，实际支出250万元，项目当年支出率100%。

本项目的资金全部用于市区公园及主要路段春节花展景点制作及气氛布置等相关工作，完成5组大型花展景点和13组中、小型春展景点布展，市区公园和道路节点气氛布置等。在市区主干道、重要节点和各公园共种植摆放时花20多万盆，公园及道路节点悬挂7万余串（个）大小灯笼，把节日的湛江装扮得新意浓浓，喜气洋洋。

4.湛江市体育中心社区公园

体育中心社区公园建设用地面积38403.02平方米，公园的环园跑道实现跑步道、漫步道“双道合一”，宽达5米，采用彩色透水环保沥青材质，透水沥青与路面保持同步收缩能力，为青少年儿童提供一个健康安全的运动环境，也践行了“海绵城市”理念，对完善该片区基础设施，创建宜居环境，改善城市的生态环境和功能具有十分重要的意义，可以提高赤坎区公园绿地服务半径覆盖率和人均公园绿地面积指标。

该项目包括土方、给排水、园道广场、建筑小品、绿化种植、电气照明等工程。为全面实施全民健身国家战略，加快健康湛江建设、完善全民健身公共服务体系、办好民生实事，湛江近年来积极推进社区体育公园建设，满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进全民健身活动的开展和城市品质提升，为10分钟体育健身圈建设提供坚实的硬件基础。碧海社区体育公园是湛江首座主打运动和体育的社区公园，建有律动环园跑道、亲子乐园、滑轮运动场等运动功能区。是市区首个以青少年儿童健身运动为主的社区公园，设置有轮滑场、攀岩场地、儿童趣味涵洞、攀爬网、滑梯、沙池、秋千、各式各样的健身器械。

本项目预算安排为1850万元，2022年实际到位资金为1849万元（包括施工工程款、测量费、设计费、图纸审核费、监理费、招标代理费），当年支出完成率100%。按时、优质、高效、安全、文明地完成湛江市体育中心社区公园建设工作，推进市区公园建设，提升市区公园景观，满足市民休闲娱乐需求，对完善市区整体绿地景观和生态建设起到积极作用。

4. 北站路改造工程

为改善北站路周边区域的交通现状和投资环境，改善人居环境，提升城市形象，北站路改造工程项目的建设是必要的。根据《湛江市城市总体规划》（2002—2020）、《湛江市总体规划》和湛江市赤坎区发展和改革局《关于北站路改造工程可行性研究报告的批复》（湛赤发改投〔2020〕25号）实施建设。

北站路为城市主干道，东起椹川大道，西至站前路，全长约1255米（本次改造长度1172米），道路红线宽度70米。主要建设内容包括：道路工程、排水管道、交通工程、照明工程、绿化工程等。总投资估算约6931.43万元，其中建安费约5742.37万元，工程其他费用约858.99万元，基本预备费约330.07万元，建设资金由市财政统筹安排。2022年财政实际到位资金3286.82万元，当年项目支出完成率100%。

该项目于2021年5月完成监理招标工作，2021年9月完成施工招标工作，2021年10月进场开工建设。由于北站路是市区西面主要进出口之一，无法完全封闭施工，且受疫情影响，施工进度难以加快，但在各参建单位的共同努力下，至2022年8月底，北站路已基本完成项目建设并开通试运行。

该项目有利于缓解北站路周边的交通压力，可以推动道路沿线及周边地区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象,项目具有较好的社会效益。

（4）资产管理。

1.资产管理安全性。我单位根据《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理制度》，固定资产实物由办公室专人负责。由办公室建立固定资产使用人登记制度，谁使用，谁负责，保证使用合规、配置合理，每年由财务科提供上年固定资产明细账与办公室对账，保持账物相符，账账相符。2022年将国有资产处置收入0.6825万元、国有资产出租收入1.32万元及时上缴。

2.固定资产利用率。我单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例100%，固定资产使用率程度高。固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产情况表           单位：万元、平方米

| 项目名称 | 数量 | 金额 | 在用资产 |  | 闲置资产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额 | 占全部资产比例 | 金额 | 占全部资产比例 |
| 一、土地、房屋及构筑物 | 6840.46 | 634.97 | 634.97 | 28.58% |  |  |
| 其中：房屋 | 6837.46 | 619.38 | 619.38 | 27.87% |  |  |
| 其他构筑物 | 3 | 15.59 | 15.59 | 0.7% |  |  |
| 二、设备 | 975 | 1498.05 | 1498.05 | 67.41% |  |  |
| 其中：汽车 | 22 | 378.85 | 378.85 | 17.05% |  |  |
| 三、家具、用具、装具 | 1119 | 89.15 | 89.15 | 4.01% |  |  |
| 合计 | 8934.46 | 2222.17 | 2222.17 | 100% |  |  |

3.预算监督情况。

（1）本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2022年2月11日在本单位门户网站公开《2022年湛江市城市管理和综合执法局部门预算》，《2022年湛江市城市管理和综合执法局部门决算》按照财政部门决算批复要求的时间按时公开，充分反映本单位预决算管理的公开透明情况。

（2）本单位按照绩效目标批复要求，于2022年2月11日在本单位门户网站公开。

（3）本单位按规定时间在单位门户网站公开自评材料，公开内容包括整体绩效自评报告、整体绩效自评基础数据表及自评指标评分表。充分反映本单位公开的材料真实、及时和透明。

4.预算使用效益。

（1）经费管理

1.“三公”经费控制率。2022年“三公”经费预算安排45.3万元，其中公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费44万元。2022年实际支出43.38万元，其中公务接待费0.16万元，公务用车运行维护费43.22万元，“三公”经费控制率95.76%，“三公”经费控制较好，严控公务接待开支。

2.“公用经费”控制率。2022年“公用经费”预算安排241.72万元，实际支出241.72万元，“公用经费”控制率100%，为较好控制“公用经费”，本单位加强内部控制，完善财务制度，对固定资产、电脑(文印)耗材及零散办公用品（含复印纸）等购置，车辆使用经费管理、接待餐费开支审批程序、会议餐费开支审批程序、差旅费管理等做出明确规定，促进廉政建设，提高资金绩效。

（2）部门整体绩效目标实现情况。

本单位整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、基本支出和项目支出质量可控。在保证基本支出运转的情况下，完成了北站路、康强路等8条市政道路新改建工程和海滨大道创建平安文明示范路创建工程，全力推进调顺东二路、军港大道、建设路等项目建设工作；建成碧海社区体育公园向市民开放。建成湛江五行中草药公园、三佰洋游园等13个小游园，完成霞山观海长廊3公里碧道建设，加快推进观海长廊（霞山段）大草坪公厕升级改造、南国热带花园及银帆公园应急避难场所建设项目、南柳公园、城市精细化管理（南国热带花园）示范项目等前期工作，贯彻落实《广东省2022年“口袋公园”建设实施方案》，不断提高城市绿化景观品质，提升城市形象；完成湛江市生活垃圾处理场渗滤液处理系统更新改造（一体化）项目和应急飞灰填埋场工程，全力推进生活垃圾分类收运处理设施建设，加快推进市区餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目建设，完成开发区、霞山区2座小型厨余垃圾处理站采购和3座垃圾中转站、22座公厕的新改建，补齐环卫设施建设短板，解决民生难题。完成东坡荔园辅道和清风苑管理中心配套路灯项目建设，实施照明设施补短板项目（373省道等道路）以及路灯、园灯、景观灯排危改造项目，补全照明设施，提升夜景景观水平，保障市区路灯运行正常；加快推进城市运管服务平台优化升级、湛江市交通大数据决策支持系统（二期）和慧环卫监督信息化系统，持续推进物联网、智能传感器等设备建设。启动湛江市智慧古树名木保护监测系统建设，加强对城市各领域不同时空大数据的深度协同融合与动态跨领域智能分析研究。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

(四）改进措施

1. 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3. 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

6. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、其他自评情况

本单位根据部门职能，涉及园林绿化、市政工程等基础设施建设，如根据《2022年度湛江市区市政建设计划》开展自评，项目太多，经询市财政局，挑选具有代表性的项目：湛江市体育中心社区公园工程、北站路改造工程。