项目支出绩效自评报告

项目名称：2020年至2024年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费

评价年度：2024

评价单位（公章）：

填报日期：

一、基本情况

（一）项目概况：2020年至2024年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费项目是保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

实施依据：《关于市区生活垃圾处理费返还问题的签报》（综四 G23273）、《关于调整市区生活垃圾处理收费标准的通知》（湛价〔2011〕217号）。

（二）总体目标和阶段性目标:保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

二、绩效自评工作开展情况

环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费项目的主管单位为湛江市城市管理和综合执法局（以下简称“市城综局”），项目实施单位为各区环卫部门。预算资金由市城综局负责申报，由湛江市财政局直接下达至各区财政局，再由各区财政局根据区项目实施单位的申请，拨付至环卫服务企业和麻章区环卫处。

依据《项目绩效自评指标评分表》评价体系以及财政支出项目绩效评价的相关要求，结合市财政年初批复的《项目绩效目标表》，确定本次评价的指标体系和评价的标准（详见《环卫作业市场化经费自评指标评分表》）。并要求各区项目实施单位报送自评材料，我局结合各区自评材料和月度检查考核情况，填报相关绩效自评材料，自评材料内容详实，自评指标评分表填写完整。

三、绩效自评结果

项目立项依据充分，预算编制合理，绩效产出和效益表现较好，综合对各区自评材料的审核分析，根据绩效评价指标体系和评分标准，本项目自评得分为100分，绩效等级为“优”。

- 项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达、资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出及支出率情况等。该项目预期投入12500万元，年初预算安排500万元,资金使用率100%。市财政局直接下达至各区财政局共计500万元，其中赤坎172万元、霞山190万元、麻章38万元、坡头22万元、开发区78万元，再由各区财政局根据区项目实施单位的申请，拨付至环卫服务企业.

（二）绩效目标完成情况。保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

1.产出指标完成情况。

（1）资金使用率（%）

该项目年初预算安排500万元，已下达500万元，资金使用率100%。

（2）市容环境卫生质量指标（%）

我局全年考核结果，各区结果均能达到合格以上，合格率100%。

（3）完成资金支付（年）

该项目年初预算安排500万元，已下达500万元，资金使用率100%。

- （4）成本投入与产出比例（%）

- 保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

2.效益指标完成情况。

（1）逐步提升城市管理水平，打造省域副中心城市（%）

该项目通过对各大街小巷进行清扫保洁，提升了人居环境和生活环境，为居民创造了一个更加干净、整洁的工作生活环境，得到上级领导和市民认可，相对之前较好的提升了城市管理水平，改造城市形象。

（2）提高市容环境卫生保洁质量，提升市民爱护市容意识（%）

我局及各区项目实施单位定期对项目实施质量进行检查考核，并注意收集市民反馈意见，结合考核结果和市民反馈来看，相对去年市区环境卫生保洁质量确有提升。

（3）提高人居环境质量（%）

保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

（4）保持市容环境卫生整洁（%）

保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

（5）市民满意度（%）

我局及各区项目实施单位定期对项目实施质量进行检查考核，并注意收集市民反馈意见，结合考核结果和市民反馈来看，相对去年市区环境卫生保洁质量确有提升。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

项目资金下达至各区财政局后，资金由各区自行使用管理，各区由于财政压力大、资金困难等因素，未能按合同及时支付市级财政资金，导致资金支出率偏低。

六、改进意见

（一）强化资金保障力度。将环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费的实际支出全额纳入当年度预算进行保障，并通过将经费纳入“三保”范围等方式予以优先保障，确保当年度预算资金及时完成支付。

（二）加强指导协调力度。市财政局加强对各区财政的督促指导，推动区财政及时支付市级财政资金。市城综局督促各区环卫部门加强与财政部门的沟通协调，对应支付的费用定期跟进，确保及时支付，为我市高质量发展提供坚实的环境卫生保障。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。