项目需求书

一、项目名称：湛江市城市管理和综合执法“十五五”规划（2026-2030）编制服务项目。

二、项目背景：“十五五”时期，是湛江高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真落实国家、省、市委和市政府工作部署，实现高质量发展、强化省域副中心城市功能、加快打造现代化沿海经济带重要发展极，推动把湛江打造成为国家战略联动和融合发展的重要连接点、支撑点，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌作出湛江贡献的关键时期。为更好地统筹指导湛江市城市管理和综合执法工作，提升城市承载力，形成市政设施更加完备、人居环境更加优美、城市治理更加高效的城市新格局，在发展质量和结构效益上引领示范，开展湛江市城市管理和综合执法“十五五”规划(2026-2030)编制工作。

三、项目范围：湛江市中心城区。

四、项目年限：2026-2030年。

五、项目内容：

规划内容为湛江市城市管理和综合执法“十五五”规划，包括但不限于市政建设、园林绿化、市容环卫、城市照明和户外广告、垃圾分类、城市综合执法、数字城管、国家生态园林城市建设等主管行业规划，具体内容如下：

1.回顾湛江市城市管理与综合执法“十四五”期间的成绩与不足，评价主要指标完成情况。回顾湛江市“十四五”期间城市管理和综合执法工作，全面深刻总结湛江市城市管理与综合执法局在专项规划、市政设施、市政道路、行政执法体制改革、管理办法条例、城市容貌整治、环卫保洁、城市照明和户外广告、园林绿地、数字化城市管理平台与智慧城管平台、市民投诉办结率与窗口服务满意率、执法监督队伍作风等方面的主要成绩与经验、主要困难与问题，客观评价“十四五”规划主要目标的完成情况。

2.研判湛江市城市管理与综合执法“十五五”期间面临的机遇与挑战。从国家战略部署、广东省的区域发展战略计划、湛江市新的城市定位、使命与生态、低碳、海绵城市、大数据、物联网、人工智能等新的发展理念中分析湛江市城市管理与综合执法事业在“十五五”期间的发展机遇。

从全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标关键阶段的大背景中，从湛江市城市定位提高、城镇化进程加快、外来人口增加的特征中分析湛江市城市管理与综合执法事业在“十五五”期间面临的问题。例如，市政基础设施建设投入力度须进一步加大、部门应急反应能力和城市管理水平将面临巨大考验。

3.制定“十五五”指导思想、规划原则、规划目标。在分析“十四五”期间完成情况及国家、省、市政府“十五五”期间对城市管理和综合执法工作任务要求基础上，围绕湛江市城市发展总体目标与发展机遇，提出湛江市城市管理和综合执法工作“十五五”指导思想、规划原则、规划目标。在市政设施、市容环卫、垃圾分类、城市照明、户外广告、园林绿化、数字化管理、法规规范标准保障、服务创新、队伍建设等方面提出具体发展目标，并定制具体的约束性、指导性量化考核指标。

4.制定“十五五”工作任务。结合城市管理发展的现状问题和发展目标的落实，遵循基本原则，从市政基础设施建设、城市宜居空间营造、市容环境卫生治理、城市管理治理、数字化平台建设及重点项目库制定等方面，科学合理制定“十五五”发展任务，提出不限于市政建设、排水设施、园林绿化、市容环卫、城市照明和户外广告、垃圾分类、城市综合执法、数字城管、国家生态园林城市建设“十五五”工作计划。

5.提出保障措施。规划从组织管理、经费投入、政策法规、人才队伍、科学技术、宣传教育等方面多维度提出保障措施，保障城市管理和综合执法事业的顺利发展。

- 六、项目预算：18万元。以上费用为包干价，本次规划为湛江市区（市城市管理和综合执法局职能范围），重点研究湛江市中心城区范围。

七、资质要求：

1.供应商须是中国大陆境内合法注册的法人，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；

2.供应商应具有城乡规划编制资质。

八、编制进度要求：

自合同生效之日起，供应商2个月内完成规划初稿提交采购人组织审查，通过审查后20个日历天内供应商向采购人提交最终规划成果（若由于需求变化或其他客观原因造成超期的，最终由双方协商作适当调整）。

九、成果提交要求：

成果内容须符合国家相关标准及合同要求，纸质材料５套，电子光盘2张。项目相关材料汇报采用PPT。

注：（1）成果内容必须全面、清晰、准确，完整地阐述其项目意图和内容。

（2）供应商须根据采购人所需成果的数量，完整地向采购人提供。若采购人要求对资料的内容或数量进行补充时，供应商须予以服从，按要求补充完整。

（3）以上成果数量为最终成果套数，不含初稿、审查稿等中间成果套数。供应商应按采购人实际需求提供合适数量的初稿、审查稿等中间成果。

十、验收标准：

规划成果通过采购人审查并同意移交接收。

十一、付款方式：

1.供应商和采购人双方签订合同后20个工作日内，采购人向供应商支付合同额30%的预付款。因项目资金为财政资金，采购人向财政部门提交请款手续的，视为已按时支付，同时付款时间均为供应商向采购人提交完整的请款资料起计算，下同。

2.供应商完成规划初稿并通过采购人审查后20个工作日内，采购人向供应商支付合同额的40%。

3.供应商修改完善规划成果并经采购人同意接收后20个工作日内，采购人向供应商支付合同额的30%。

十二、其他：如发生需求范围外其他工作时，由双方协商解决，或另行签订补充协议。