## 赤坎区道路挖掘计划
赤坎区道路挖掘计划表（2023年7月1日-2024年6月30日）
序号 | 项目名称 | 挖掘时间 | 挖掘长度 | 挖掘深度、宽度 | 详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等） | 备注
1 | 中山二路（步行街路口段）新建电力电缆通道工程 | 2023-07-01 | 54米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 中山二路（步行街路口）（起：南华市场人行道；止：步行街路口人行道），管口位置（1、南华市场人行道；2、步行街路口人行道） | 湛江赤坎供电局
2 | 海丰路新建电力通道工程 | 2023-08-01 | 50米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 海丰路（起：瑞源楼东北角人行道，止：御海园东南角人行道），管口位置（1、瑞源楼东北角人行道；2、御海园东南角人行道） | 湛江赤坎供电局
3 | 海北路新建电力通道工程 | 2023-08-01 | 92米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 海北路（起：兴华广场公交站人行道，止：鹰展广场出入口人行道），管口位置（1、兴华广场公交站人行道；2、鹰展广场出入口人行道） | 湛江赤坎供电局
4 | 沿河南路新建电力通道工程 | 2023-08-01 | 759米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 沿河南路、南桥南路（起：南桥南路-海北路交叉口人行道，止：沿河南路-海田西三路交叉口人行道），管口位置（1、南桥南路-海北路交叉口人行道；2、沿河南路-海田西三路交叉口人行道；3、金域雅轩人行道；4、南桥南路-海田西二路交叉口人行道；5、华盛新城一期西侧人行道） | 湛江赤坎供电局
5 | 吉祥路新建电力电缆通道工程 | 2023-07-01 | 419米 | 开挖作业 深1.2米，宽0.8米 | 吉祥路（起：游泳场西南角；止：吉祥桥南面） | 湛江赤坎供电局
6 | 吉祥路（北桥河段）新建电力电缆通道工程 | 2023-07-01 | 101米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 吉祥路（起：吉祥桥北面；止：大榕树美食坊侧边绿地），管口位置（1、吉祥桥北面；2、大榕树美食坊侧边绿地） | 湛江赤坎供电局
7 | 北桥路新建电力电缆通道工程 | 2023-09-01 | 60米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 北桥路（起：北云路-北桥路交叉口人行道，止：桥兴园东北角人行道），管口位置（1、北云路-北桥路交叉口人行道；2、桥兴园东北角人行道） | 湛江赤坎供电局
8 | 军民路新建电力电缆通道工程 | 2023-10-01 | 180米 | 顶管作业 深5米，宽0.8米 | 军民路（起：城市汇峰人行道，止：兆兴苑人行道），管口位置（1、城市汇峰人行道；2、兆兴苑人行道） | 湛江赤坎供电局
9 | 赤坎金沙湾观海长廊 | 2023-09-15 | 392 | 3000mm*500mm（顶管390m）700mm*500mm（开挖2m） | 广东省湛江市赤坎区金沙湾观海长廊喜来登酒店对面停车场旁(起点经纬度：E:110.391319°,N:21.264145°，终点经纬度：E:110.388934°,N:21.266517° | 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司
10 | 观海路东 | 2023-07-15 | 48 | 3000mm*500mm（顶管42m）700mm*500mm（开挖6m） | 湛江市赤坎区观海路东（起点坐标系：X:2351619.273,Y:438225.874，终点坐标系：X:2351632.741,Y:438259.816 | 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司
11 | 赤坎调顺东二路新建管道工程 | 2023-09-01 | 3.5公里 | 开挖0.8米，顶管1-3米 | 调顺东二路新建共建1号井（110.410011，21.292553）至调顺东二路新建共建32号井（110.393533，21.279673） | 中国移动
12 | 金田路-蓝湾江畔市政中压工程 | 2023-06-15 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 金田路蓝湾江畔花园工地门口 | 湛江新奥燃气有限公司
13 | 湛江市赤坎区双港路福丰环保废物综合处理公司市政中压工程 | 2023-06-20 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区海田路福丰环保废物综合处理公司门口 | 湛江新奥燃气有限公司
14 | 湛江市赤坎区金融大道市政改管天然气工程 | 2023-08-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 金融大道 | 湛江新奥燃气有限公司
15 | 湛江颐景餐饮管理有限公司（龙潮文化中心） | 2024-05-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区龙潮路龙潮垃圾站至建龙高地段 | 湛江新奥燃气有限公司
16 | 湛江市初级实验中学 | 2024-02-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 湛江市养老服务中心至农林一路19号 | 湛江新奥燃气有限公司
17 | 新泉金融广场 | 2024-05-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 体育北路 | 湛江新奥燃气有限公司
18 | 湛江第一中医院食堂 | 2024-05-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 农林一路 | 湛江新奥燃气有限公司
19 | 颐德诚花园 | 2023-08-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 人民大道（赤坎旧车城） | 湛江新奥燃气有限公司
20 | 湛江110千伏观桥至金湾线路工程 | 2023年7月1日-7月30日 （暂定） | 水平定向顶管325米 | 深4米，宽1.5米 | 龙平北路东侧（龙汐路-文东路段） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
21 | 湛江110千伏云计算输变电工程-110kV椹北至云计算电缆线路工程 | 2023年7月1日-9月30日 （暂定） | 1100米水平定向顶管 | 非开挖顶管深度约10米，宽度约2米 | 北站路南侧（起点黎湛铁路跨线桥～北站路草苏路口）辅道与人行道之间（部分绿化带、部分辅道） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
22 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年3月1日至6月30日（暂定） | 400米 | 深度0-4米，宽度4米 | 规划二路东侧人行道（盛和园西侧，龙潮西路-盛和园北侧道路段） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
23 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年3月1日至6月30日 （暂定） | 650米 | 深度0-4米，宽度4米 | 龙潮西路北侧人行道（椹川大道-规划二路段） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
24 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年3月1日至6月30日 （暂定） | 2900米水平定向顶管 | 深度0-10米，宽度4米 | 椹川大道西侧人行道（龙潮西路-康达路段） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
25 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年3月1日至6月30日 （暂定） | 500米水平定向顶管 | 深度0-8米，宽度4米 | 康达路南侧人行道（椹川大道-华阳实验学校段） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
26 | 云湖花园施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约144米 | 1.2米深、0.8米宽 | 静宁路，起点：康顺路接驳，终点：云湖花园 | 广东电网有限责任公司湛江供电局
27 | 湛江经济技术开发区安泰商贸有限公司施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约30米 | 1.2米深、0.8米宽 | 沿河北路，起点：李耀庆等70户住宅，终点：金豪路 | 广东电网有限责任公司湛江供电局
28 | 湛江经济技术开发区安泰商贸有限公司施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约36米 | 1.0米深、0.7米宽 | 金豪路，起点：沿河北路接驳，终点：安泰商贸地块 | 广东电网有限责任公司湛江供电局
29 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米 | 1.5米深、0.2米宽 | 海滨大道（乐山路以北）海湾大桥桥底处 | 湛江市润通水务工程有限公司
30 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米 | 1.5米深、0.2米宽 | 人民大道（乐山路以北）湛江市公安消防局前 | 湛江市润通水务工程有限公司
31 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米 | 1.5米深、0.2米宽 | 人民大道（乐山路以北）湛江荣辉南珠文化馆 | 湛江市润通水务工程有限公司
32 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米 | 1.5米深、0.2米宽 | 海滨大道（乐山路以北）澳海城小区前 | 湛江市润通水务工程有限公司
33 | 管网二级、三级分区建设流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约6米 | 1.2米深、0.8米宽 | 赤坎区沿河南路（海北路路口） | 湛江市润通水务工程有限公司
34 | 管网二级、三级分区建设流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约6米 | 1.2米深、0.8米宽 | 赤坎区北桥路（金田路对面） | 湛江市润通水务工程有限公司