## Sheet1
城市道路挖掘计划表（2024年7月1日-2025年6月30日）
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 挖掘时间 | 挖掘长度 | 挖掘深度、宽度 | 详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等） | 备注
1 | 广东电网湛江供电局 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年8月至2024年10月 | 400米 | 深度0-4米，宽度4米 | 规划二路东侧人行道（盛和园西侧，龙潮西路-盛和园北侧道路段） | 顶管施工
2 | 广东电网湛江供电局 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年8月至2024年10月 | 650米 | 深度0-4米，宽度4米 | 龙潮西路北侧人行道（椹川大道-规划二路段） | 顶管施工
3 | 广东电网湛江供电局 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年8月至2024年10月 | 2900米水平定向顶管 | 深度0-10米，宽度4米 | 椹川大道西侧人行道（龙潮西路-康达路段） | 顶管施工
4 | 广东电网湛江供电局 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 2024年8月至2024年10月 | 500米水平定向顶管 | 深度0-8米，宽度4米 | 康达路南侧人行道（椹川大道-华阳实验学校段） | 顶管施工
5 | 广东电网湛江供电局 | 湛江220千伏志满输变电工程110kV志满至商贸城线路工程 | 2025-06-01 | 765m | 1.85m(深)*1.90m(深) | 疏港大道西侧-华北路南侧-福华路交叉点 | 开挖
6 | 广东电网湛江供电局 | 湛江220千伏志满输变电工程110kV宝商线解口入志满站线路工程 | 2025-06-01 | 750m | 1.85m(深)*1.90m(深) | 疏港大道西侧-华北路南侧-福华路交叉点 | 开挖
7 | 广东电网湛江供电局 | 湛江110千伏社坛输变电工程110kV霞滨甲乙线解口入社坛站线路工程 | 2025-06-01 | 840m | 2.31m(深)*2.20m(深) | 社坛变电站-柳青二横路东-柳山路（规划）北侧 | 开挖
8 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 新建海田路10kV电力管道工程 | 2024-07-01 | 640米 | 深度8米 | 起点：人民大道北（广湛路口西南角）人行道，止点：海田路与海田西二路交叉口人行道 | 顶管施工
9 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 新建金城路10kV电力管道工程 | 2024-07-01 | 135米 | 深度5米 | 起点：年丰豪庭西门人行道，止点：金城路与金城一横路交叉口人行道 | 顶管施工
10 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 新建军民路10kV电力管道工程 | 2024-07-01 | 180米 | 深度1.5米 宽度1米 | 1、起点：城市汇峰人行道，止点：兆兴苑人行道 2、起点：金沙湾红树林教育基地（军民路闸口）人行道，止点：滨湖公园（军民路闸口）人行道 | 开挖
11 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 椹川大道北（林业大厦段）电力通道修复工程 | 2024-08-01 | 230米 | 深度1.5米 宽度1米 | 起点：环球国际酒店人行道，止点：康顺路与椹川大道交叉口人行道 | 开挖
12 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 跃进路（寸金公园段）电力通道修复工程 | 2024-09-01 | 140米 | 深度1米 宽度1米 | 起点：寸金公园门口绿地，止点：英勇路人行道 | 开挖
13 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 跃进路（爱华广场至十五小学段）新建电力通道工程 | 2024-10-01 | 153米 | 深度5米 | 起点：爱华广场人行道，止点：湛江市第十五小学人行道 | 顶管施工
14 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 农林二路新建电力通道工程 | 2024-10-01 | 95米 | 深度5米 | 起点：拥军社区人行道，止点：寸金公园绿地 | 顶管施工
15 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 南桥北路（南桥花苑段）电力通道修复工程 | 2024-10-01 | 121米 | 深度1米 宽度1米 | 起点：世贸人行道，止点：南桥花苑人行道 | 开挖
16 | 广东电网湛江赤坎供电局 | 椹川大道北（博皇段）新建电力通道工程 | 2024-11-01 | 103米 | 深度8米 | 起点：博皇人行道，止点：东盟城人行道 | 顶管施工
17 | 湛江市粤海自来水有限公司 | 管网二级、三级分区项目（二期） | 2024年8月至2024年12月 | 36米 | 深2米、宽3米 | 开挖点1：赤坎区海滨大道北海光路交叉路口 开挖点2：龙潮东路与龙平中路路口 开挖点3：霞山区乐华路与海滨大道路口 开挖点4：霞山区海淀路
18 | 湛江市粤海自来水有限公司 | 湛江市海滨大道南供水管道改造工程 | 2024年8月至2025年3月 | 3520米 | 深2米、宽3米 | 开挖段1：海滨大道南西侧绿塘路口至青岛路口 开挖段2：绿华路口至荣基广场对面 海滨大道南东侧自来水公司宿舍至荣基广场
19 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 城发润璟湾花园项目供水施工工程 | 2024.11-2025.01 | 7米 | 深2.2米，宽2.5米 | 湛江市赤坎区东盛路
20 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 湛江湛润天地商业中心一期供水工程 | 2024.07-2024.09 | 9米 | 深1.8米，宽3米 | 赤坎区人民大道北66号
21 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 银地海鸿广场施工工程 | 2024.08-2024.11 | 6米 | 深2米，宽2.5米 | 湛江市经济极速开发区永平南路16号
22 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 柒澔假日花园供水安装工程 | 2024.09-2024.11 | 7米 | 深1.6米，宽3米 | 湛江经济极速开发区明理路32号
23 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 海雅名苑供水施工工程 | 2024.10-2024.12 | 7米 | 深1.8米，宽3米 | 湛江市赤坎区康达路2号
24 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 星海颐德花园北区供水安装施工工程 | 2024.08-2024.09 | 8米 | 深2米，宽3米 | 湛江市赤坎区人民大道北57、59号
25 | 湛江市润通水务工程有限公司 | 广州湾星汇广场施工工程 | 2024.07-2024.09 | 8米 | 深2米，宽2.8米 | 霞山区人民大道南16号
26 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江市赤坎区康强路达智佳境花园市政中压 | 2024-07-01 | 顶管长度约110m，挖掘长度约9米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 康强路-达智佳境花园
27 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章消防大队食堂市政中压 | 2024-07-02 | 顶管长度约182m，挖掘长度约20米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 金川路中南紫云集门口
28 | 湛江新奥燃气有限公司 | 远鹏肉类市政中压 | 2024-07-02 | 顶管长度约150m，挖掘长度约12米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | S286省道-远鹏肉类门口
29 | 湛江新奥燃气有限公司 | 新城建材市政中压 | 2024-07-02 | 挖掘长度约10m | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | S286省道-新城建材门口
30 | 湛江新奥燃气有限公司 | 优益天食品市政中压 | 2024-07-02 | 顶管长度约30m，挖掘长度约4米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 龙头工业园园区道路
31 | 湛江新奥燃气有限公司 | 太和工业园二期（润达、德晟、南方纸业）市政中压 | 2024-07-02 | 顶管长度约1000m，挖掘长度约60米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻章区金康西路德利车辆路口至太和工业园二期
32 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江市霞山区华信路（华信双语幼儿园-丽枫酒店）松平呈朗餐饮市政中压 | 2024-07-01 | 顶管长度约110m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 华信双语幼儿园-丽枫酒店
33 | 湛江新奥燃气有限公司 | 附属医院海东院区市政中压 | 2024-08-02 | 顶管长度约500m，挖掘长度约30米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 鸡咀山路-附属医院海东院区门口
34 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江一中海东校区市政中压 | 2024-08-02 | 顶管长度约600m，挖掘长度约35米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 鸡咀山路-湛江一中海东校区门口
35 | 湛江新奥燃气有限公司 | 康年橡胶市政中压 | 2024-08-02 | 顶管长度约1400m，挖掘长度约70米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | S373省道-康年橡胶门口
36 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江市霞山区柳青路-东柳二路（荣岄花园）市政中压 | 2024-08-02 | 顶管长度约220m，挖掘长度约20米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 柳青路-东柳二路（荣岄花园）
37 | 湛江新奥燃气有限公司 | 海田路滨湖龙湾市政中压 | 2024-10-01 | 顶管长度约150m，挖掘长度约9米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 港豪酒家保安亭门口至滨湖龙湾停车场出入口口
38 | 湛江新奥燃气有限公司 | 鸿基酒店市政中压 | 2024-11-01 | 顶管长度约100m，挖掘长度约7米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 286省道-鸿基酒店门口
39 | 湛江新奥燃气有限公司 | 锦华鑫混泥土市政中压 | 2024-11-01 | 顶管长度约1000m，挖掘长度约60米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻志路至火车西站站前广场东侧
40 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻坡路市政中压 | 2024-12-01 | 顶管长度约500m，挖掘长度约30米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 南调路与麻坡路交汇路口，名城世家对面。
41 | 湛江新奥燃气有限公司 | 人民大道北华润润府市政中压 | 2024-12-01 | 顶管长度约300m，挖掘长度约19米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 百胜村路口至华润润府中心门口
42 | 湛江新奥燃气有限公司 | 鑫航沥青厂市政中压 | 2024-12-01 | 顶管长度约50m，挖掘长度约4米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | S286省道-鑫航沥青厂
43 | 湛江新奥燃气有限公司 | 合力塑胶食堂食堂市政中压 | 2024-12-01 | 顶管长度约100m，挖掘长度约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻章区金园路-合力塑胶食堂
44 | 湛江新奥燃气有限公司 | 滨湖龙湾幼儿园市政中压 | 2024-12-01 | 顶管长度约500m，挖掘长度约30米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海田路-滨湖龙湾幼儿园
45 | 湛江新奥燃气有限公司 | 新鸿运酒楼市政中压 | 2025-01-01 | 顶管长度约100m，挖掘长度约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻章区金康中路新鸿运酒楼前30米
46 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江颐景餐饮管理有限公司（龙潮文化中心）市政中压 | 2025-01-01 | 顶管长度约200m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区龙潮路龙潮垃圾站至建龙高地段
47 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江科技学院人才公寓市政中压 | 2025-02-01 | 顶管长度约300m，挖掘长度约14米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻章区湖光镇教育城新坡路1号
48 | 湛江新奥燃气有限公司 | 建实华都市政中压 | 2025-03-01 | 顶管长度约200m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 御品蓝湾门口对面陈烟楼置业中心
49 | 湛江新奥燃气有限公司 | 广东鸿裕科技市政中压 | 2025-03-01 | 顶管长度约250m，挖掘长度约11米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 疏港公路跨路
50 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江市初级实验中学市政中压 | 2025-03-01 | 顶管长度约100m，挖掘长度约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 湛江市养老服务中心至农林一路19号
51 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章卫生学校市政中压 | 2025-03-01 | 顶管长度约200m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 政通中路，政通公寓跨路
52 | 湛江新奥燃气有限公司 | 云湖花园市政中压 | 2025-04-02 | 顶管长度约150m，挖掘长度约9米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区南桥南路2号
53 | 湛江新奥燃气有限公司 | 广东仁谨节能材料市政中压 | 2025-05-01 | 顶管长度约350m，挖掘长度约18米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 疏港公路跨路
54 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章92689部队市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约200m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 教育基地至92689部队
55 | 湛江新奥燃气有限公司 | 粤丰环保市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约3500m，挖掘长度约180米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 疏港大道至麻章区669县道冯村鹰岭（生活垃圾处理场）
56 | 湛江新奥燃气有限公司 | 湛江财贸学校综合楼市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约300m，挖掘长度约19米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻赤路到育才北路湛江财贸学校综合楼
57 | 湛江新奥燃气有限公司 | 岭南师范学院（新校区）市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约2000m，挖掘长度约120米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 教育基地至岭南师范学院（新校区），基地指挥中心要求跟路做
58 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎都市园区市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约4000m，挖掘长度约240米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | G228国道（南亚郦都-都市产业园）
59 | 湛江新奥燃气有限公司 | 朗铂湾豪庭市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约200m，挖掘长度约11米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 湖光快线 72 号
60 | 湛江新奥燃气有限公司 | 书香云境市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约300m，挖掘长度约15米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 湖光快线 71 号
61 | 湛江新奥燃气有限公司 | 星邦悦上台市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约220m，挖掘长度约11米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 湖光快线 13 号
62 | 湛江新奥燃气有限公司 | 锦绣山海市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约600m，挖掘长度约36米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 西城快线厚礼北村路口
63 | 湛江新奥燃气有限公司 | 颐德诚花园市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约100m，挖掘长度约6米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区人民大道北57号
64 | 湛江新奥燃气有限公司 | 滨湖龙湾市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约150m，挖掘长度约6米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区振兴路238号
65 | 湛江新奥燃气有限公司 | 江南府市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约250m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻章区麻章镇朝阳路299号
66 | 湛江新奥燃气有限公司 | 幸福港湾市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约300m，挖掘长度约14米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海东新区柏西路88号
67 | 湛江新奥燃气有限公司 | 蓝湾江畔市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约270m，挖掘长度约13米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎北桥一横路以东、金田路以北
68 | 湛江新奥燃气有限公司 | 广垦花园市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约160m，挖掘长度约10米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 赤坎区寸金路47号
69 | 湛江新奥燃气有限公司 | 创新路老户市政中压 | 2025-06-01 | 顶管长度约100m，挖掘长度约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 创新路71号
70 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区瑞云北路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 南亚郦都正对面
71 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区朝明路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 康祺食品旁
72 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区金康西路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 中国石油对面
73 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区南通路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 国税局转弯口
74 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区麻赤路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 铁路桥旁
75 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区金德路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 金德小区门口
76 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区学智路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 沙墩村路口
77 | 湛江新奥燃气有限公司 | 麻章区福寿路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻赤路与福寿交界
78 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区军民路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 军民路陶然居后门
79 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区调顺大道 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 恒大外滩门口
80 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区体育南路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 京基一期旁
81 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区广州湾大道 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 喜来登旁
82 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区跃进路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 寸金公园旁
83 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区南桥南路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 南桥市场旁
84 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区北站路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 草苏路口
85 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区南桥北路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 年丰豪庭一期门口
86 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区海田路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海田西二路口
87 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区康顺路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 百园路口
88 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区百金路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 蓝海丽舍旁
89 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区人民大道北 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 丽晶大厦旁
90 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区体育北路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 君临世纪旁
91 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区源珠路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 东盟城旁
92 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区南方路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 军分区门口
93 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区北桥路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 北云路口
94 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区农林二路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 福利院旁
95 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区劳动路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 劳动路138号
96 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区寸金四横路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 寸宝路口
97 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区海滨大道北 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 凯顺花园门口、广州大道南路口
98 | 湛江新奥燃气有限公司 | 赤坎区南方六横路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 兆福苑旁、恒享花园地下车库出入口
99 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区龙潮路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 龙潮西路岭南骨科医院、龙潮东路恒大帝景旁
100 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区龙基路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 龙基路万达海公馆旁
101 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区金融大道 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 金融大道荣盛华府旁
102 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区永平北路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 乐达居旁
103 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区乐山路 | 2024-07-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 中国城酒店、威格商务大厦旁
104 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区盛邦路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 盛邦国际家居建才广场
105 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区人民大道中 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 荣基满芳庭旁、鼎盛华府旁、银海高级公寓旁
106 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区银帆路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 银帆花园旁
107 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区绿塘路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 广东一禾药业有限公司、新澳城市花园-北区
108 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区绿村路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 绿村苑旁
109 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区绿民路 | 2024-11-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 水木清华、万豪世家旁
110 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区绿塘北三路七横巷 | 2024-11-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 霞山区明珠幼儿园旁
111 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区乐怡路 | 2024-11-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 华都汇商场、山海华府、千和园、城市海悦花园旁
112 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区乐金路 | 2024-12-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 恒福美地花园、宝江天盈、明景江南世纪旁
113 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区海滨大道中 | 2025-01-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 中澳时代广场、御景鸿庭、天誉澜湾、湛江海滨船厂旁
114 | 湛江新奥燃气有限公司 | 经开区园岭路 | 2025-01-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海港小区、湛海小区、金怡城市花园旁
115 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区海山路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海山路未来城旁
116 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区泉庄路 | 2024-08-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 泉庄路第四中学旁
117 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区上坡东路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 银地绿洲旁
118 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区华信路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 城市美林旁、雅仕居旁
119 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区机场路 | 2024-09-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 公共租赁住房
120 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区华港工业园 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 广东同德药业有限公司、湛江九州通医药有限公司旁
121 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区友谊路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 友谊路水运宿舍门口
122 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区友谊一横路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 友谊路与友谊一横路交界
123 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区建设路 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 建设路与坎坡路交界
124 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区椹川大道南 | 2024-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 椹川大道南公路局旁
125 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区文登路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 麻章税局宿舍旁
126 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区湖光路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 中纺粮油门口旁
127 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区社坛路 | 2024-10-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 东新福居旁
128 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区绿华路 | 2025-02-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 汇景名都、锦绣银座旁
129 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区明哲路 | 2025-02-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 三帆海景新郡别墅区、城市绿苑、阳光花园旁
130 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区海洋路 | 2025-03-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 荣基花园旁
131 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区海滨大道南 | 2025-03-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 龙泉湾、金祥花园旁
132 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区绿塘路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 碧绿花园旁
133 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区海景路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海景小区、金地花园旁
134 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区观海路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 观海小区、滨海居住区别墅区旁
135 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区海静路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 开发区公安分局宿舍旁
136 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区海昌路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 海昌小区、金海粮油大厦、湛江市老干部大学、鑫海名城旁
137 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山新港路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 新港路公租房旁
138 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山岭南路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 霞山保健院旁
139 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山工农西一路 | 2025-04-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 万象小区旁
140 | 湛江新奥燃气有限公司 | 霞山区绿村路 | 2025-06-01 | 挖掘管沟长约5米 | 工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 新录丰大酒店旁
141 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV滨海站10kV录华线、10kV美孚线、10kV万和线与10kV华景线网架完善工程 | 2024-10-01 | 155米 | 深度1.8m,宽1.3m | 开发区嘉平路景秀华景景界B区商铺前电缆井顶管至明园路人行道，与原有管道接通； 乐华粤鑫配电站旁（乐华粤鑫小区内）顶管至乐华路人行道与原通道接通。
142 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV新村站10kV银精线挖尾村南小区新建箱变工程 | 2024-10-01 | 220米 | 深度1.8m,宽1.3m | 霞山区机场路人行道新华跃汽修厂旁顶管至冯记汽车轮胎店旁，再顶管至村内。
143 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV避风塘站新建鑫海线、海景线与110kV滨海站海宁线、潜开线网架完善及自动化改造工程 | 2024-12-01 | 44米 | 深度1.2m,宽0.8m | 霞山区海滨大道昌大昌红绿灯旁边金豪花苑
144 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV避风塘站新建鑫海线、海景线与110kV滨海站海宁线、潜开线网架完善及自动化改造工程 | 2024-12-01 | 43米 | 深度1.2m,宽0.8m | 霞山区海滨大道后海名门小区与绿塘河边之间
145 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV避风塘站新建鑫海线、海景线与110kV滨海站海宁线、潜开线网架完善及自动化改造工程 | 2024-12-01 | 100米 | 深度4m,宽0.8m | 霞山区海淀一横路鑫海名城后门顶管
146 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV滨海站10kV金祥线、10kV碧绿线、新建10kV农垦线与110kV平乐站10kV万豪线网架完善工程 | 2025-01-01 | 390米 | 深度4m,宽0.8m | 霞山区海滨大道绿塘路口至农垦开关站顶管
147 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV滨海站10kV金祥线、10kV碧绿线、新建10kV农垦线与110kV平乐站10kV万豪线网架完善工程 | 2025-01-01 | 80米 | 深度4m,宽0.8m | 开发区绿民路录塘边山村公用配电站旁边顶管穿过绿民路至万豪世家小区路边
148 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV滨海站10kV水专线、10kV文明线与110kV避风塘站新建10kV延安线网架完善工程 | 2025-01-01 | 135米 | 深度4m,宽0.8m | 霞山区民治路东风市场段顶管
149 | 广东电网湛江霞山供电局 | 220kV观桥站10kV广弘线新建工程 | 2025-03-01 | 183米 | 深度4m,宽0.8m | 开发区昌平路天誉澜湾门前顶管
150 | 广东电网湛江霞山供电局 | 220kV观桥站10kV广弘线新建工程 | 2025-03-01 | 60米 | 深度4m,宽0.8m | 开发区渡口路与海旗路交界路口顶管
151 | 广东电网湛江霞山供电局 | 220kV观桥站10kV广弘线新建工程 | 2025-05-01 | 295米 | 深度4m,宽0.8m | 霞山区海滨大道靠天誉澜湾侧沿路边顶管
152 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV银帆站10kV时代线、银帆北线与110kV平乐站10kV平川线、商检线网架完善及自动化改造工程 | 2025-05-01 | 134米 | 深度4m,宽0.8m | 霞山区银帆路与乐山路T字路口处，乐山路南侧顶管过银帆路
153 | 广东电网湛江霞山供电局 | 110kV宝满站新建10kV水产品线工程 | 2025-06-01 | 324米 | 深度4m,宽0.8m | 霞山区新湖大道土卜村路口沿水产市场围墙边村路东侧至水产品开关站新建顶管