## 霞山区道路挖掘计划
霞山区道路挖掘计划表（2023年7月1日-2024年6月30日）
序号 | 项目名称 | 挖掘时间 | 挖掘长度 | 挖掘深度、宽度 | 详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等） | 备注
1 | 110kV滨海站10kV荣基线、10kV金地线与10kV海洋线网架完善及自动化改造工程 | 2023-09-01 | 97米 | 挖掘深度5米、宽度1米 | 霞山区中英文幼儿园门口至港城二中（跨海景路）、安兴大厦地下车库出口至海滨大道电缆沟段 | 湛江霞山供电局
2 | 220kV霞山站三岭线与110kV宝满站仙塘线网架完善及自动化改造工程 | 2023-09-01 | 377米 | 挖掘深度5米、宽度1.5米 | 霞山区新湖大道与第三人民医院道路交叉口至第三人民医院段 | 湛江霞山供电局
3 | 10kV隆南线南柳村公用台变新建台区工程 | 2023-09-01 | 139米 | 挖掘深度5米、宽度1米 | 霞山区南柳村铁路路口至戏楼段 | 湛江霞山供电局
4 | 110kV兴隆站10kV隆南线新建南柳#2台区工程 | 2023-09-01 | 293米 | 挖掘深度5米、宽度1米 | 霞山区南柳村公用配电站至南柳村小学段、南柳村小学至公厕段 | 湛江霞山供电局
5 | 110kV滨海站10kV民享线新建八建宿舍箱变工程 | 2023-09-01 | 150米 | 挖掘深度5米、宽度1米 | 霞山区民享西四路至新建箱变段 | 湛江霞山供电局
6 | 110kV平乐变电站10kV平美线新建海滨渔村#3台区工程 | 2023-10-01 | 157米 | 挖掘深度5米、宽度1米 | 霞山区特殊学校至小学段 | 湛江霞山供电局
7 | 10kV东纯线东纯村新建台区工程 | 2023-10-01 | 120米 | 挖掘深度5米、宽度1米 | 霞山区东纯村农民公寓旁#7杆至新建电房段 | 湛江霞山供电局
8 | 110kV银帆站新建10kV银地线与110kV平乐站10kV绿洲线网架完善及自动化改造工程 | 2023-10-01 | 20米 | 挖掘深1.5米、宽1米 | 昌盛豪苑南侧车库入口至雍豪园北侧路边 | 湛江霞山供电局
9 | 110kV平乐站10kV银海线、10kV银隆线与220kV观桥站10kV乐兴线自动化改造工程 | 2023-10-01 | 4米 | 挖掘深1.5米、宽1米 | 永平南路建行公用环网电缆分接箱、中行公用环网电缆分接箱，乐宾路技监公用环网电缆分接箱、恒立分接箱，安平路恒诚公用环网电缆分接箱，共五个柜在原位置扩大基础 | 湛江霞山供电局
10 | 110kV兴隆变电站10kV百蓬线与110kV兴隆变电站10kV隆南线网架完善及自动化改造工程 | 2023-10-01 | 4米 | 挖掘深1.5米、宽1米 | 新湖桥环网电缆分接箱、二运公用环网电缆分接箱原位置扩大基础、汇金公用电缆分接箱旁新建自动化环网柜基础、新湖大道往市区方向辅路段改造电缆井10座、百蓬东路段改造电缆井7座，湖光路辅路段改造电缆井3座。 | 湛江霞山供电局
11 | 湛江霞山供电局110kV银帆变电站10kV银帆北线中压线路更换（资金迁改）工程 | 2023-08-30 | 162米 | 挖掘深度5米、宽度1.5米 | 银帆路公用电缆分接箱至椹川大道湛江义乌商贸城 | 湛江霞山供电局
12 | 湛江霞山区乐金路（盛景名苑—祥兴雅轩）市政中压 | 2023-08-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 乐金路 | 湛江新奥燃气有限公司
13 | 椹川东一路公租房市政中压天然气工程 | 2023-07-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 椹川东一路 | 湛江新奥燃气有限公司
14 | 森桂楼市政中压天然气工程 | 2023-08-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 银帆路银帆公馆 | 湛江新奥燃气有限公司
15 | 霞山建设路达智雅境市政中压工程 | 2023-11-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 建设路达智雅境 | 湛江新奥燃气有限公司
16 | 海伦堡-玖悦云溪 | 2023-08-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 机场路 | 湛江新奥燃气有限公司
17 | 中海金地锦诚花园 | 2023-07-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 机场路 | 湛江新奥燃气有限公司
18 | 湛江110千伏观桥至金湾线路工程 | 2023年7月1日-7月30日 （暂定） | 水平定向顶管65米 | 深4米，宽1.5米 | 乐宾路北侧（嘉平路—永平南路段） | 广东电网有限责任公司湛江供电局
19 | 湛江110千伏社坛输变电工程110kV霞滨甲乙线解口入社坛站线路工程 | 2023年11月1日-12月30日（暂定） | 840m | 2.31m(深)*2.20m(深) | 社坛变电站-柳青二横路东-柳山路（规划）北侧 | 广东电网有限责任公司湛江供电局
20 | 湛江110千伏云计算输变电工程-110kV椹北至云计算电缆线路工程 | 2023年7月1日-7月30日 （暂定） | 30米 | 开挖深度约3米，宽度约2米 | 湖光快线（起点湛江大道主路立交桥下湖光快线南侧～湛江大道主路立交桥下湖光快线北侧）4车道行车主干道。 | 广东电网有限责任公司湛江供电局
21 | 建新东路供水管道改造工程 | 2023年7月至10月 | 约605米 | 深2.1米，宽2米 | 建新东路南侧（人民大道西侧路口至工农路东侧路口）非机动车道，开挖埋管 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
22 | 文明东路供水管道改造工程 | 2023年11月至2024年6月 | 约1870米 | 深2.1米，宽2米 | 文明东路北南两侧 (人民大道东侧至海滨大道西侧) ，开挖埋管 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
23 | 湛江市海滨大道南供水管道改造工程 | 2023年11月至2024年6月 | 约3520米 | 深2.1米，宽2米 | 海滨大道南西侧绿塘路口至青岛路口、绿华路口至荣基广场对面以及海滨大道南东侧自来水公司宿舍至荣基广场，开挖埋管 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
24 | 海伦堡玖悦云溪花园施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约336米 | 1.2米深、0.8米宽 | 屋山北横路（规划路），起点机场路，终点屋山北横路 | 湛江市润通水务工程有限公司
25 | 文明北一路加压施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约20米 | 1.5米深、0.8米宽 | 文明中路与文明北一路交界处 文明中路DN600管道接通加压站（安装于广电网络小区红线内），加压文明北一路DN200管道 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
26 | 绿塘路加压施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约20米 | 1.5米深、0.8米宽 | 绿塘路与椹川东西路交界处（新澳城市花园南区处） 绿塘路DN400管道接通加压站（安装于新澳城市花园南区红线内），加压椹川东西路DN200管道 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
27 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米 | 1.5米深、0.2米宽 | 椹川大道（乐山路以北）湛江东大肛肠医院前， | 湛江市润通水务工程有限公司
28 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米， | 1.5米深、0.2米宽 | 椹川大道（乐山路以北）车路仕二手车广场前， | 湛江市润通水务工程有限公司
29 | 管网二级、三级分区建设流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约6米 | 1.2米深、0.8米宽 | 霞山区东新路（柳秀路对面） | 湛江市润通水务工程有限公司